## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Tout absence doit être reprise à la maison (travail équivalent)
* Le projet a une durée totale d'environ 90h (incluant 5h à la mi-session)
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Faire marcher le NFC (être capable de lire et écire à partir de l'application). | 3
2 | Faire les interfaces : MainActivity, lecture des perso, PNJ et monstres et création d'un personnage. | 10
3 | Faire marcher la création d'un personnage et qu'il soit bien enregistrer dans le tag. | 10
4 | Être capable de lire un personnage et de le modifier lors d'une partie. | 15
5 | Lire un tag autre que personnage et de qu'il soit en lecture seulement pour ne pas corrompre. | 12
TOTAL |  | 50
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Définir les personnages avec beaucoup plus de précisions et de stats. | 5
2 | Essayer de p-t ajouter une base de données pour les description longues et images. | 20
3 | Ajouter de l'équipement dans la base de données pour mieux les choisir. | 5
4 | Ajouter des algorithmes qui permeteront d'ajouter les stats automatiquement au personnage. | 5
5 | Ajouter des PNJ et montres dans des tags NFC | 5
6
7
8
TOTAL |  | 40
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-01-30 | Conception de la forme de l'app CreationPersonnage | 2
2017-01-30 | Programmation de l'interface | 0.5
2017-01-31 | Programmation et incorporation de la technologie NFC dans la forme de l'app à partir d'interface | 1.5
2017-01-31 | Test sur la puce | 0.5
2017-01-31 | Réglage de bugs | 1
2017-02-01 | Conception de la forme de l'app Suppression personnage | 1
2017-02-06 | Finission de la forme | 0.5
2017-02-06 | Programmation de la suppression d'un personnage sur la puce | 1.5
2017-02-07 | Amélioration des interfaces pour plus d'hergonomie | 1
2017-02-07 | Réglage de bugs | 1
2017-02-07 | Conception de la forme de l'app LirePersonnage | 1
2017-02-07 | Programmation de la forme LirePersonnage | 2
2017-02-09 | Réglage de bugs | 2
2017-02-14 | Amélioration du code dans Lire personnages | 0.5
2017-02-14 | Continuation du code dans CréationPersonnage | 2.5
2017-02-14 | Test sur la puce | 0.5
TOTAL |  | 19
Auto-évaluation
Note (8/10)
Comment. | C'est allé mieux que je le pensais!
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h + 5h (relache) = 26h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-03-06 | Changement du code dans la lecture | 1
2017-03-06 | amélioration de la form lecture | 1.5
2017-03-07 | " | 2
2017-03-13 | Ajout et amélioration du code dans lecture et ecriture | 2
2017-03-14 | Ajout et codage de la modification dans lecture | 4
2017-03-07 | deguage | 1
| Attente android studio et gradle | 2
| test | 3
TOTAL |  | 16.5
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-03-20 | amélioration du code et de la validation | 2
| amélioration de la lecture personnage | 1
2017-03-21 | "" | 2
| documentation sur les pnj | 1
2017-03-27 | Documentation sur les bd et lequel est la meilleure à utiliser | 0.5
| commencement du code de la bd en sqlite | 3
2017-03-28 | continuation de la bd | 1
| commencement des layouts sur l'Activité pnj | 2
2017-04-03 | continuation de la bd et des layouts sur le pnj | 2.5
| test sur les pnjs | 1
2017-04-04 | WAQ | 2
TOTAL |  | 18
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-04-10 | codage des scripts de CRUD des pnj et des monstres dans la bd | 3
2017-04-11 | "" | 2
2017-04-12 | "" | 1.5
2017-04-17 | Test des bd | 1
| Ajout des quetes à la bd | 2
2017-04-18 | Debugage de la bd | 3
2017-04-24 | Ajustement des interfaces | 2
| Debugage de la bd | 2
2017-04-25 | Test de lecture des monstres | 2
2017-05-01 | Ajustement des standards des interfaces | 2
| Modification de la bd et de la suppression de personnage | 1
2017-05-02 | Debugage de la bd | 2
| Attende de l'ouverture de android studio | 1
TOTAL |  | 24.5
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4